## Özet
Exponentia — 14 Haftalık Geliştirme + Bugfix Yol Haritası
İlk iki hafta, yüklenen raporlardaki gerçek ilerlemeye göre işlendi.
Proje Türü | Yunan mitolojisi temalı 2D topdown roguelite / bullet hell
Plan Süresi | 14 hafta (11 hafta geliştirme + 3 hafta bugfix/polish)
Takım | Tuna Girgin, Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül
Tarih Aralığı | 23/02/2026 - 01/06/2026
Ağırlık Formülü | ROUND(0.35*Zorluk + 0.30*Zaman Yükü + 0.35*Önem)
Önerilen Sorumluluk Dağılımı
Üye | Rol | Odak Alanı | Not
Tuna Girgin | Core Gameplay / Player Systems | Hareket, karakter sistemi, silah mantığı, progression | Teknik omurga ve oynanış hissi
Burak Özcan | Dungeon / UI / Tools | Oda sistemi, minimap, HUD, akış araçları | Yapısal akış ve kullanıcı bilgisi
Onur Çekiş | Enemy AI / Combat | Düşmanlar, bosslar, combat davranışları | Savaş ritmi ve dengeleme
Yağız Öncül | Art / Animation / Content | Konsept, sprite, animasyon, ikon, sunum görselleri | Görsel bütünlük ve içerik üretimi
Kişi Bazlı Toplam Ağırlık Dağılımı
Üye | Toplam Yük | Ortalama | Sapma | Durum
Tuna Girgin | 64.7 | 64.25 | 0.45 | Dengeli
Burak Özcan | 63.45 | 64.25 | -0.8 | Dengeli
Onur Çekiş | 64 | 64.25 | -0.25 | Dengeli
Yağız Öncül | 64.85 | 64.25 | 0.6 | Dengeli
Toplam | 257
Haftalık Plan Özeti
Hafta | Başlangıç | Bitiş | Faz | Durum | Kaynak / Açıklama
W1 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | Başlangıç | Tamamlandı | Rapor 1: takım, fikir, proje konusu, araç seçimi
W2 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | Analiz | Tamamlandı | Rapor 2: amaç/kapsam, paydaş, Unity öğrenme başlangıcı
W3 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | Konsept + Core | Devam Ediyor | Karakter konseptleri, hareket, combat prototipi
W4 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | Core + Dungeon | Devam Ediyor | Oda mimarisi, düşman framework, HUD iskeleti
W5 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Characters + UI | Devam Ediyor | Karakter entegrasyonu, animasyonlar, minimap
W6 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | Weapons + Abilities | Devam Ediyor | Silah, tanrı yetenekleri, item/ödül sistemi
W7 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | Enemy / Combat | Devam Ediyor | Düşman dalga 1, combat polish
W8 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | Floor 1 | Planlandı | İlk kat, boss 1, ödül ve geçiş akışı
W9 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | Floor 2 / Content | Planlandı | 2. kat, ek düşmanlar, room variety
W10 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Progression / UI | Planlandı | Upgrade sistemi, UI finalizasyonu, run flow
W11 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Content Lock | Planlandı | İçerik kilidi, dengeleme, eksik assetler
W12 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Bugfix | Planlandı - Bugfix | Kritik bugfix ve stabilizasyon
W13 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Bugfix + Polish | Planlandı - Polish | Performans, denge, UX ve polish
W14 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Release Prep | Planlandı - Polish | Final build, sunum, demo video ve doğrulama

## Görevler
ID | Faz | Görev Paketi | Açıklama | Başlangıç Hafta | Bitiş Hafta | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre (hf) | Zorluk | Zaman Yükü | Önem | Ağırlık | Tuna % | Burak % | Onur % | Yağız % | Birincil Sorumlu | Destekleyenler | Durum | Tuna Yük | Burak Yük | Onur Yük | Yağız Yük
T01 | Yönetim / Ön Hazırlık | Takım kurulumu, isim ve vizyon hizalaması | Takım üyelerinin kesinleştirilmesi, Exponentia adının belirlenmesi ve ortak vizyonun oluşturulması. | 1 | 1 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Tamamlandı | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
T02 | Yönetim / Ön Hazırlık | Proje fikri değerlendirme ve konu seçimi | Farklı oyun/yazılım fikirlerinin değerlendirilmesi ve Yunan mitolojisi temalı 2D roguelite bullet hell fikrinin seçilmesi. | 1 | 1 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 25% | 25% | 25% | 25% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Tamamlandı | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
T03 | Yönetim / Ön Hazırlık | Unity/GitHub araç seti, repo ve çalışma akışı | Oyun motoru, sürüm kontrolü ve ekip çalışma düzeninin netleştirilmesi. | 1 | 1 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 30% | 30% | 20% | 20% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Tamamlandı | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2
T04 | Analiz / Gereksinim | Rapor yapısı, paydaş ve kapsam çerçevesi | Rapor ana başlıklarının, paydaşların ve proje kapsamının çerçevesinin oluşturulması. | 2 | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 25% | 25% | 25% | 25% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Tamamlandı | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
T05 | Analiz / Gereksinim | Amaç, kapsam ve MVP sınırlarının netleştirilmesi | Projenin amacı, kapsamı, sınırları ve MVP hedeflerinin belirlenmesi. | 2 | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 30% | 25% | 20% | 25% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Tamamlandı | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5
T06 | Analiz / Gereksinim | Unity eğitim başlangıcı ve teknik araştırma | Unity öğrenme sürecinin başlatılması ve temel 2D roguelite tekniklerinin araştırılması. | 2 | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 25% | 20% | 30% | 25% | Onur Çekiş | Tuna Girgin, Burak Özcan, Yağız Öncül | Tamamlandı | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5
T07 | Analiz / Gereksinim | Oyun adı beyin fırtınası ve konsept referans toplama | Oyun adı üzerine fikir üretimi, atmosfer ve karakter/yetenek referanslarının toplanması. | 2 | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10% | 15% | 15% | 60% | Yağız Öncül |  | Tamamlandı | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.4
T08 | Konsept / Tasarım | 4 karakter konsept paketi | Her karakter için temel görünüm, başlangıç silahı, aktif skill ve pasif özelliğin tasarlanması. | 3 | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 25% | 25% | 25% | 25% | Tüm Üyeler |  | Devam Ediyor | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
T09 | Core Gameplay | Temel oyuncu hareketi, kamera ve input prototipi | Topdown hareket, kamera takibi ve giriş sistemi prototipinin geliştirilmesi. | 3 | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 55% | 20% | 15% | 10% | Tuna Girgin | Burak Özcan | Tamamlandı | 4.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8
T10 | Core Gameplay | Temel combat prototipi: saldırı, hasar, sağlık | Basit saldırı, hasar alma, can sistemi ve combat akışının ilk prototipinin kurulması. | 3 | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 25% | 15% | 50% | 10% | Onur Çekiş | Tuna Girgin | Devam Ediyor | 2 | 1.2 | 4 | 0.8
T11 | Art / Vision | Art direction ve referans panosu | Pixel art-gerçeğimsi karışım görsel dilin belirlenmesi ve referans panosunun hazırlanması. | 3 | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10% | 20% | 10% | 60% | Yağız Öncül | Burak Özcan | Devam Ediyor | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.4
T12 | Dungeon / Tools | Oda sistemi ve sahne mimarisi | Oda prefab yaklaşımı, sahne yapısı, geçiş mantığı ve dungeon akış mimarisinin kurulması. | 4 | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 30% | 45% | 15% | 10% | Burak Özcan | Tuna Girgin | Devam Ediyor | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.8
T13 | Enemy / Combat | Enemy framework ve 2 test düşmanı | Düşman temel sınıf yapısı, state mantığı ve iki örnek düşmanın geliştirilmesi. | 4 | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 20% | 15% | 55% | 10% | Onur Çekiş | Tuna Girgin | Devam Ediyor | 1.4 | 1.05 | 3.85 | 0.7
T14 | UI / Tools | HUD iskeleti ve debug panel | Can, skill, silah, temel bilgi alanları ve debug amaçlı geliştirici panelinin kurulması. | 4 | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 25% | 50% | 10% | 15% | Burak Özcan | Tuna Girgin | Devam Ediyor | 1.5 | 3 | 0.6 | 0.9
T15 | Characters | 4 karakterin oynanışa entegrasyonu ve seçim ekranı | Karakter farklılıklarının oynanışa bağlanması ve seçim ekranının oluşturulması. | 5 | 6 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 35% | 20% | 15% | 30% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Yağız Öncül | Devam Ediyor | 2.45 | 1.4 | 1.05 | 2.1
T16 | Art / Animation | İlk animasyonlar ve başlangıç silahı sprite setleri | Karakter, silah ve kısa frame bazlı animasyonların ilk sürümünün hazırlanması. | 5 | 7 | 2026-03-23 | 2026-04-13 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10% | 10% | 10% | 70% | Yağız Öncül |  | Devam Ediyor | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.9
T17 | Dungeon / UI | Minimap ve room graph prototipi | Açılan odalar, mevcut konum ve bağlantılı odaları gösteren harita altyapısının kurulması. | 5 | 6 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 20% | 55% | 10% | 15% | Burak Özcan | Tuna Girgin | Devam Ediyor | 1.4 | 3.85 | 0.7 | 1.05
T18 | Weapons | Silah sistemi genişletme ve pickup altyapısı | Ek silah tipleri, pickup sistemi ve silah parametre altyapısının kurulması. | 6 | 7 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 45% | 20% | 20% | 15% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş | Devam Ediyor | 3.15 | 1.4 | 1.4 | 1.05
T19 | Abilities | Tanrı yetenek sistemi ve ilk yetenek seti | Zeus, Poseidon, Ares vb. için ilk aktif/pasif yetenek setlerinin geliştirilmesi. | 6 | 8 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 30% | 10% | 40% | 20% | Onur Çekiş | Tuna Girgin, Yağız Öncül | Devam Ediyor | 2.4 | 0.8 | 3.2 | 1.6
T20 | Items / Progression | Item sistemi ve ödül odası framework | Run sırasında kazanılan itemler ve oda sonu ödül seçim akışının kurulması. | 6 | 8 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 20% | 35% | 15% | 30% | Burak Özcan | Tuna Girgin, Yağız Öncül | Devam Ediyor | 1.4 | 2.45 | 1.05 | 2.1
T21 | Enemy / Combat | Düşman paketi dalga 1 (5-6 düşman) | İlk düşman havuzunun, varyantların ve temel davranış farklılıklarının eklenmesi. | 7 | 9 | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 15% | 10% | 50% | 25% | Onur Çekiş | Yağız Öncül | Devam Ediyor | 1.2 | 0.8 | 4 | 2
T22 | Combat Polish | Combat hissi polish (hit feedback, knockback, i-frame) | Vuruş hissi, geri tepme, vurulma süresi ve combat okunabilirliğinin iyileştirilmesi. | 7 | 8 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 45% | 10% | 35% | 10% | Tuna Girgin | Onur Çekiş | Devam Ediyor | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 0.6
T23 | Floors / Boss | 1. kat tam döngü ve boss 1 | İlk katın normal odalar, ödül akışı ve ilk boss ile tamamlanması. | 8 | 9 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 20% | 20% | 40% | 20% | Onur Çekiş | Tuna Girgin, Burak Özcan, Yağız Öncül | Planlandı | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1.8
T24 | UI / Dungeon | Boss/reward odası ve geçiş UI | Boss odası, ödül odası, kat geçiş ekranı ve ilgili UI akışlarının eklenmesi. | 8 | 9 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 25% | 35% | 15% | 25% | Burak Özcan | Tuna Girgin, Yağız Öncül | Planlandı | 1.75 | 2.45 | 1.05 | 1.75
T25 | Floors / Content | 2. kat tema, odalar ve elite encounter | İkinci katın odaları, tema ayrışması ve elite encounter yapısının eklenmesi. | 9 | 10 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 15% | 30% | 30% | 25% | Burak Özcan | Onur Çekiş, Yağız Öncül | Planlandı | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2
T26 | Enemy / Content | Düşman paketi dalga 2 (4-5 düşman) | Ek düşman çeşitleri, ikinci kat düşman havuzu ve ileri patternlerin eklenmesi. | 9 | 11 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 15% | 10% | 45% | 30% | Onur Çekiş | Yağız Öncül | Planlandı | 1.2 | 0.8 | 3.6 | 2.4
T27 | Rooms / Variety | Shop/challenge/event room prototipleri | Oyuna çeşitlilik katacak mağaza, etkinlik ve challenge oda prototiplerinin kurulması. | 9 | 10 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15% | 45% | 15% | 25% | Burak Özcan | Yağız Öncül | Planlandı | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 1.5
T28 | Progression | Upgrade/stat sistemi ve build çeşitliliği | Karakter ve silah/yetenek gelişimini etkileyen istatistik ve upgrade sistemi. | 10 | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 35% | 25% | 20% | 20% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Planlandı | 2.8 | 2 | 1.6 | 1.6
T29 | UI Final | UI finalizasyonu (istatistik paneli, boss hp, prompt) | Detaylı HUD, stat ekranı, boss HP, pickup prompt ve kullanıcı bilgisi iyileştirmeleri. | 10 | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 25% | 45% | 10% | 20% | Burak Özcan | Tuna Girgin, Yağız Öncül | Planlandı | 1.75 | 3.15 | 0.7 | 1.4
T30 | Run Flow | 3. kat prototipi ve run flow finalizasyonu | MVP için üçüncü kat prototipi, run akışı ve ölüm/yeniden başlat döngüsünün tamamlanması. | 10 | 11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 30% | 30% | 20% | 20% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Planlandı | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6
T31 | Balancing | İçerik kilidi ve genel dengeleme | Yeni büyük sistem eklemeyi durdurup mevcut sistemlerin içerik kilidi ve dengelemesinin yapılması. | 11 | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 25% | 25% | 30% | 20% | Onur Çekiş | Tuna Girgin, Burak Özcan, Yağız Öncül | Planlandı | 2 | 2 | 2.4 | 1.6
T32 | Art / Finalization | Eksik animasyon ve asset kapatma | Eksik sprite, animasyon, ikon ve küçük görsel boşlukların kapatılması. | 11 | 12 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10% | 15% | 10% | 65% | Yağız Öncül |  | Planlandı | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 3.9
T33 | Bugfix / Stabilization | Kritik bugfix ve crash stabilizasyonu | Çökme, state bozulması ve akışı kıran kritik hataların giderilmesi. | 12 | 12 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 30% | 25% | 30% | 15% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş | Planlandı - Bugfix | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.2
T34 | Bugfix / Systems | Save/scene/map/combat hata temizliği | Kayıt, sahne geçişi, minimap ve combat tarafındaki sistemsel hataların temizlenmesi. | 12 | 13 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 25% | 30% | 25% | 20% | Burak Özcan | Tuna Girgin, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Planlandı - Bugfix | 2 | 2.4 | 2 | 1.6
T35 | Polish / Optimization | Dengeleme, performans ve kullanılabilirlik geçişi | Denge, optimizasyon, performans testleri ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri. | 13 | 13 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 25% | 15% | 35% | 25% | Onur Çekiş | Tuna Girgin, Yağız Öncül | Planlandı - Polish | 1.75 | 1.05 | 2.45 | 1.75
T36 | Polish / UX | VFX/SFX okunabilirliği ve UX polish | Görsel efekt, okunabilirlik, geri bildirim ve sunum kalitesi iyileştirmeleri. | 13 | 14 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 20% | 25% | 15% | 40% | Yağız Öncül | Tuna Girgin, Burak Özcan | Planlandı - Polish | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 2.4
T37 | Release | Final build, sunum ve dokümantasyon | Final build alınması, teslim/sunum dosyalarının ve kısa teknik dökümantasyonun hazırlanması. | 14 | 14 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 25% | 25% | 25% | 25% | Tuna Girgin | Burak Özcan, Onur Çekiş, Yağız Öncül | Planlandı - Polish | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
T38 | Release | Demo video, ekran görüntüleri ve RC doğrulama | Kısa demo video, ekran görüntüleri ve release candidate doğrulama testlerinin yapılması. | 14 | 14 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 20% | 25% | 25% | 30% | Yağız Öncül | Tuna Girgin, Burak Özcan, Onur Çekiş | Planlandı - Polish | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8
TOPLAM | [19 empty] | 64.7 | 64.15 | 64.7 | 63.45

## Gantt
Exponentia — Gantt Şeması
Gösterge: | Tamamlandı | Planlı Geliştirme | Bugfix / Polish | Üstünde Çalışılıyor
ID | Faz | Görev Paketi | Ağırlık | Durum | Birincil Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | W1 23/02-02/03 | W2 02/03-09/03 | W3 09/03-16/03 | W4 16/03-23/03 | W5 23/03-30/03 | W6 30/03-06/04 | W7 06/04-13/04 | W8 13/04-20/04 | W9 20/04-27/04 | W10 27/04-04/05 | W11 04/05-11/05 | W12 11/05-18/05 | W13 18/05-25/05 | W14 25/05-01/06
T01 | Yağıznetim / Ön Hazırlık | Takım kurulumu, isim ve vizyon hizalaması | 3 | Tamamlandı | Tuna Girgin | 2026-02-23 | 2026-03-02 | Tuna
T02 | Yağıznetim / Ön Hazırlık | Proje fikri değerlendirme ve konu seçimi | 5 | Tamamlandı | Tuna Girgin | 2026-02-23 | 2026-03-02 | Tuna
T03 | Yağıznetim / Ön Hazırlık | Unity/GitHub araç seti, repo ve çalışma akışı | 6 | Tamamlandı | Tuna Girgin | 2026-02-23 | 2026-03-02 | Tuna
T04 | Analiz / Gereksinim | Rapor yapısı, paydaş ve kapsam çerçevesi | 5 | Tamamlandı | Tuna Girgin | 2026-03-02 | 2026-03-09 |  | Tuna
T05 | Analiz / Gereksinim | Amaç, kapsam ve MVP sınırlarının netleştirilmesi | 6 | Tamamlandı | Tuna Girgin | 2026-03-02 | 2026-03-09 |  | Tuna
T06 | Analiz / Gereksinim | Unity eğitim başlangıcı ve teknik araştırma | 6 | Tamamlandı | Onur Çekiş | 2026-03-02 | 2026-03-09 |  | Onur
T07 | Analiz / Gereksinim | Oyun adı beyin fırtınası ve konsept referans toplama | 4 | Tamamlandı | Yağız Öncül | 2026-03-02 | 2026-03-09 |  | Yağız
T08 | Konsept / Tasarım | 4 karakter konsept paketi | 7 | Devam Ediyor | Tüm Üyeler | 2026-03-09 | 20/04/2026 |  |  | TÜ | TÜ | TÜ | TÜ | TÜ | TÜ | TÜ | TÜ | TÜ
T09 | Core Gameplay | Temel oyuncu hareketi, kamera ve input prototipi | 8 | Tamamlandı | Tuna Girgin | 2026-03-09 | 2026-03-23 |  |  | Tuna | Tuna
T10 | Core Gameplay | Temel combat prototipi: saldırı, hasar, sağlık | 8 | Devam Ediyor | Onur Çekiş | 2026-03-09 | 2026-03-23 |  |  | Onur | Onur | Onur | Onur | Onur | Onur
T11 | Art / Vision | Art direction ve referans panosu | 4 | Devam Ediyor | Yağız Öncül | 2026-03-09 | 2026-03-16 |  |  | Yağız | Yağız | Yağız | Yağız
T12 | Dungeon / Tools | Oda sistemi ve sahne mimarisi | 8 | Devam Ediyor | Burak Özcan | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  |  |  | Burak | Burak | Burak | Burak
T13 | Enemy / Combat | Enemy framework ve 2 test düşmanı | 7 | Devam Ediyor | Onur Çekiş | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  |  |  | Onur | Onur | Onur | Onur
T14 | UI / Tools | HUD iskeleti ve debug panel | 6 | Devam Ediyor | Burak Özcan | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  |  |  | Burak | Burak | Burak | Burak | Burak
T15 | Characters | 4 karakterin oynanışa entegrasyonu ve seçim ekranı | 7 | Devam Ediyor | Tuna Girgin | 2026-03-23 | 2026-04-06 |  |  |  |  | Tuna | Tuna | Tuna | Tuna | Tuna
T16 | Art / Animation | İlk animasyonlar ve başlangıç silahı sprite setleri | 7 | Devam Ediyor | Yağız Öncül | 2026-03-23 | 2026-04-13 |  |  |  |  | Yağız | Yağız | Yağız | Yağız
T17 | Dungeon / UI | Minimap ve room graph prototipi | 7 | Devam Ediyor | Burak Özcan | 2026-03-23 | 2026-04-06 |  |  |  |  | Burak | Burak | Burak | Burak | Burak
T18 | Weapons | Silah sistemi genişletme ve pickup altyapısı | 7 | Devam Ediyor | Tuna Girgin | 2026-03-30 | 2026-04-13 | [5 empty] | Tuna | Tuna | Tuna | Tuna | Tuna
T19 | Abilities | Tanrı yetenek sistemi ve ilk yetenek seti | 8 | Devam Ediyor | Onur Çekiş | 2026-03-30 | 2026-04-20 | [5 empty] | Onur | Onur | Onur | Onur | Onur
T20 | Items / Progression | Item sistemi ve ödül odası framework | 7 | Devam Ediyor | Burak Özcan | 2026-03-30 | 2026-04-20 | [5 empty] | Burak | Burak | Burak | Burak | Burak
T21 | Enemy / Combat | Düşman paketi dalga 1 (5-6 düşman) | 8 | Devam Ediyor | Onur Çekiş | 2026-04-06 | 2026-04-27 | [6 empty] | Onur | Onur | Onur | Onur
T22 | Combat Polish | Combat hissi polish (hit feedback, knockback, i-frame) | 6 | Devam Ediyor | Tuna Girgin | 2026-04-06 | 2026-04-20 | [6 empty] | Tuna | Tuna | Tuna
T23 | Floors / Boss | 1. kat tam döngü ve boss 1 | 9 | Planlandı | Onur Çekiş | 2026-04-13 | 2026-04-27 | [7 empty] | Onur | Onur | Onur
T24 | UI / Dungeon | Boss/reward odası ve geçiş UI | 7 | Planlandı | Burak Özcan | 2026-04-13 | 2026-04-27 | [7 empty] | Burak | Burak | Burak | Burak
T25 | Floors / Content | 2. kat tema, odalar ve elite encounter | 8 | Planlandı | Burak Özcan | 2026-04-20 | 2026-05-04 | [8 empty] | Burak | Burak | Burak
T26 | Enemy / Content | Düşman paketi dalga 2 (4-5 düşman) | 8 | Planlandı | Onur Çekiş | 2026-04-20 | 2026-05-11 | [8 empty] | Onur | Onur | Onur
T27 | Rooms / Variety | Shop/challenge/event room prototipleri | 6 | Planlandı | Burak Özcan | 2026-04-20 | 2026-05-04 | [8 empty] | Burak | Burak | Burak | Burak
T28 | Progression | Upgrade/stat sistemi ve build çeşitliliği | 8 | Planlandı | Tuna Girgin | 2026-04-27 | 2026-05-11 | [9 empty] | Tuna | Tuna | Tuna
T29 | UI Final | UI finalizasyonu (istatistik paneli, boss hp, prompt) | 7 | Planlandı | Burak Özcan | 2026-04-27 | 2026-05-11 | [9 empty] | Burak | Burak | Burak
T30 | Run Flow | 3. kat prototipi ve run flow finalizasyonu | 8 | Planlandı | Tuna Girgin | 2026-04-27 | 2026-05-11 | [9 empty] | Tuna | Tuna | Tuna
T31 | Balancing | İçerik kilidi ve genel dengeleme | 8 | Planlandı | Onur Çekiş | 2026-05-04 | 2026-05-11 | [10 empty] | Onur | Onur
T32 | Art / Finalization | Eksik animasyon ve asset kapatma | 6 | Planlandı | Yağız Öncül | 2026-05-04 | 2026-05-18 | [10 empty] | Yağız | Yağız
T33 | Bugfix / Stabilization | Kritik bugfix ve crash stabilizasyonu | 8 | Planlandı - Bugfix | Tuna Girgin | 2026-05-11 | 2026-05-18 | [11 empty] | Tuna
T34 | Bugfix / Systems | Save/scene/map/combat hata temizliği | 8 | Planlandı - Bugfix | Burak Özcan | 2026-05-11 | 2026-05-25 | [11 empty] | Burak | Burak
T35 | Polish / Optimization | Dengeleme, performans ve kullanılabilirlik geçişi | 7 | Planlandı - Polish | Onur Çekiş | 2026-05-18 | 2026-05-25 | [12 empty] | Onur
T36 | Polish / UX | VFX/SFX okunabilirliği ve UX polish | 6 | Planlandı - Polish | Yağız Öncül | 2026-05-18 | 2026-06-01 | [12 empty] | Yağız | Yağız
T37 | Release | Final build, sunum ve dokümantasyon | 7 | Planlandı - Polish | Tuna Girgin | 2026-05-25 | 2026-06-01 | [13 empty] | Tuna
T38 | Release | Demo video, ekran görüntüleri ve RC doğrulama | 6 | Planlandı - Polish | Yağız Öncül | 2026-05-25 | 2026-06-01 | [13 empty] | Yağız